中間見直しにおけるマイルストーンについて

１　和光市産業振興計画の目標年次



　・目標年次は令和４年度～令和13年度の10年間

　・中間見直しは第５次総合振興計画基本構想の見直し期に併せて実施する

　　⇒令和７年度～令和８年度にかけて中間見直しを実施。「和光市産業振興計画中間見直し版」を

令和８年度末に策定する

２　中間見直しにあたって

 【マイルストーン】

　　・本計画の各施策について、現時点では実行プラン（マイルストーン）が明確に定まっていない

　　・計画の残期間を半分に割った中間地点（＝令和9年度末頃）を目安としたマイルストーンを定める

　　・基本的にマイルストーンは成果目標ではなく行動目標（いつ頃までに何をどのくらい取り組むか）を目標として設定する

　・どのような目標をマイルストーンとするかは、令和６年8月～9月（令和7年度予算の検討時期）に事務局（産業支援課）が各実施主体（市・関係機関）に相談する

　・各実施主体と相談したマイルストーンについて、令和６年第2回産業振興協議会で内容・目標値について協議する

【スケジュール（予定）】

　≪令和６年度≫

　・令和６年度第2回和光市産業振興協議会において、上記マイルストーンを提案し、内容・目標値について協議する

　・（参考）和光市総合振興計画中間見直しの市民意識調査を実施する

　≪令和７年度≫

　・令和7年度からR9マイルストーン達成に向けた取り組みを各施策毎に実施する

　・令和７年度第1回産業振興協議会において、社会情勢・市民ニーズの変化を把握するためのアンケート内容を協議し、その後アンケートを実施（予定）

　・令和７年１１月　産業振興協議会委員の改選

≪令和８年度≫

　・アンケート結果を事務局で集計・分析し産業振興協議会に報告

・市民意識調査やアンケート結果を踏まえ、中間見直し版に追加する施策について産業振興協議で協議

・令和９年３月　和光市産業振興計画中間見直し版を策定