和光市建設工事請負契約基準約款第２５条第５項に規定する事項

（単品スライド条項）の適用について

平成２０年７月２９日

和光市では、今般の世界的な需要の増加や原油高騰によって鉄鋼資材や燃料油の価格が著しく上昇している状況を考慮し、和光市建設工事請負契約基準約款第２５条第５項に規定する“単品スライド条項”の適用を下記のとおり行うことといたします。

記

１　対象品目　　　主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類及び燃料油の２品目

鋼材類＝H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼２次製品、

ガードレール、スラップ等(非鉄金属等は対象外)

燃料類＝ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油

２　対象工事　　　適用日の時点で実施中の工事及び摘要日以降発注される工事

請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価

格が対象となる工事総額の１％以上変動している工事(部分払いを行

った出来高分、部分引渡し行った部分は対象外)

３　スライド額　　スライド額とは、発注者(和光市)が負担する増額分で、材料価格の変

動に伴う変動額(増額分)のうち、対象工事費の１％を超える額につい

て契約を増額変更することになります。

４　適用日　　　　平成２０年７月２９日(火)

和光市建設工事請負契約基準約款第２５条第５項

“特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変

変動を生じ、請負代金が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定に

よるほか、請負代金額の変更を請求することができる。“

問い合わせ先　　　和光市総務部財政課　契約担当

電話048-464-1111内線2365、2366

Eメール　keiyaku@city.wako.saitama.jp