## 様式3－1（6ヶ月）
様式第3号－1（請負契約基準約款第3条関係） | [23 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
工 事 名 | [6 empty] | 工 事 工 程 表 | [10 empty] | 請負者 |  | 住所
氏名
工 事 場 所 | [7 empty] | 凡例 |  | { | 計画工程・・・・・・・赤色 （上段） |  |  |  |  | 工程管理曲線・・・・・・・ | [5 empty] | 黄色
工 期 | [10 empty] | 実施工程・・・・・・・青色 （下段） |  |  |  |  | 工 程 曲 線・・・・・・・ | [5 empty] | 計画赤色
請 負 代 金 額 | [21 empty] | 実施青色
No | 工 種 |  | 設計数量 | 1日平均 | 実日数 | 工事費 |  |  |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 進捗率 | 備 考
|  |  |  | 配置人員 |  | 構成比% |  |  | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 | %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
備考 |  | 1. 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
2. 工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。

## 様式3-2（1年）
様式第3号－2 （請負契約基準約款第3条関係） | [20 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
工 事 名 | [6 empty] | 工 事 工 程 表 | [8 empty] | 請負者 |  | 住所
氏名
工 事 場 所 | [7 empty] | 凡例 | { | 計画工程・・・・・・・赤色 （上段） |  |  |  |  | 工程管理曲線・・・・・・・ |  |  |  | 黄色
工 期 | [9 empty] | 実施工程・・・・・・・青色 （下段） |  |  |  |  | 工 程 曲 線・・・・・・・ |  |  |  | 計画赤色
請 負 代 金 額 | [18 empty] | 実施青色
No | 工 種 |  | 設計数量 | 1日平均 | 実日数 | 工事費 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 進捗率 |  | 備 考
|  |  |  | 配置人員 |  | 構成比% |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 0 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | %
備考 |  | 1. 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
2. 工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。

## 様式3-3-1（ネットワーク）
様式第3号－3－1 （請負契約基準約款第3条関係） | [10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
工 事 工 程 表
| 工事名 | [8 empty] | 住所
|  |  | 最遅開始時刻 |  |  | 最遅完了時刻 |  |  | 請負者
氏名
| 工事場所 | 凡 | 最早開始時刻 |  |  | 最早完了時刻
工 期 | 工期 | 例 | イベント | 作 業 名 |  |  | イベント
| 請負代金額 |  | アクティビティーの所要時間 |  |  |  |  | ※クリティカルパス（最重点管理経路）は、 太線で記入
（トータルフロート）
（フリーフロート）
ネ ッ ト ワ ー ク 図
ｉ
j

## 様式3-3-2（時間見積り表）
様式第3号－3－2（請負契約基準約款第3条関係）
時 間 見 積 表
[6 empty] | 手持ち | 所要 | 雨天 |  | 休祭日
ｉ | ｊ | 作 業 | 数量 | 歩掛 | 人工 | 作業員 |  |  | 1 |  | 1 | 工期 | 備考
[6 empty] | 機 械 | 日数 |  | 5 |  | 6

## 様式3-3-3（日程計算表）
様式第3号－3－3（請負契約基準約款第3条関係）
|  |  |  | Ｔｉｊ | 所要日数 |  |  | Ｅ.Ｓ. | 最早開始時刻
|  |  | 凡 | Ｌ.Ｓ. | 最遅開始時刻 |  |  | Ｅ.Ｆ. | 最早完了時刻
日程計算表
|  |  | 例 | Ｌ.Ｆ. | 最遅完了時刻 |  |  | Ｔ.Ｆ. | 全余裕時間
|  |  |  | Ｆ.Ｆ. | 自由余裕時間 |  |  | Remarks | 最重点管理経路
ｉ | ｊ | Ｔｉｊ | Ｅ.Ｓ. | Ｌ.Ｓ. | Ｅ.Ｆ. | Ｌ.Ｆ. | Ｔ.Ｆ. | Ｆ.Ｆ. | Remarks | 備考