## 休日チェックリスト（記入例）
[10 empty] | ※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります | [16 empty] | 年 | 2024
[27 empty] | 月 | 4
様式3：週休２日制工事（交替制） 休日確保状況チェックリスト
工 事 名： | 市道〇号線道路改良工事
工事場所： | 和光市○○△丁目〇番地先
工 期： | R○.○.○○～R○.○○.○○
受 注 者： | （株）○○建設
発 注 者： | ○○課所
会社名 | 氏名 | 2024年4月 休日確保状況 | [30 empty] | 今月 |  | 累計 |  |  | 平均 休日率 | 前月までの累計
[33 empty] | 対象 日数 | 休日 日数 | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 |  | 対象 日数 | 休日 日数 | リスト
|  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | [9 empty] | -
A建設 | ○○ | [30 empty] | - | 28 | 8 | 28 | 8 | 28.57% | 28.84% |  |  | 休 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02; 2024-04-04 to 2024-04-05; 2024-04-11 to 2024-04-12; 2024-04-18 to 2024-04-19; 2024-04-25 to 2024-04-26
| □□ | [30 empty] | - | 28 | 8 | 28 | 8 | 28.57% | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02; 2024-04-08 to 2024-04-09; 2024-04-15 to 2024-04-16; 2024-04-22 to 2024-04-23; 2024-04-29 to 2024-04-30
| ◇◇ | [30 empty] | - | 28 | 8 | 28 | 8 | 28.57% | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02; 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
[32 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-30
B建設（一次下請） | ●● | [30 empty] | - | 26 | 7 | 26 | 7 | 26.92% | bar: 2024-04-01 to 2024-04-04; 2024-04-08 to 2024-04-09; 2024-04-15 to 2024-04-16; 2024-04-22 to 2024-04-23; 2024-04-29
| ■■ | [30 empty] | - | 26 | 8 | 26 | 8 | 30.77% | bar: 2024-04-01 to 2024-04-04; 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
| ◆◆ | [30 empty] | - | 26 | 7 | 26 | 7 | 26.92% | bar: 2024-04-01 to 2024-04-04; 2024-04-10 to 2024-04-11; 2024-04-17 to 2024-04-18; 2024-04-24 to 2024-04-25; 2024-04-30
[32 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-30
C建設（二次下請） | △△ | [30 empty] | - | 19 | 6 | 19 | 6 | 31.58% | bar: 2024-04-01 to 2024-04-11; 2024-04-15 to 2024-04-16; 2024-04-22 to 2024-04-23; 2024-04-27 to 2024-04-28
[32 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-30
[32 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-30
[32 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-30
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。
※平均休日率による休日の達成状況
平均休日率： | 28.5％以上 | 2024-04-05: →; 2024-04-06: 4週8休以上達成
平均休日率： | 25.0％以上 28.5％未満 | 2024-04-05: →; 2024-04-06: 4週7休以上4週8休未満達成
平均休日率： | 21.4％以上 25.0％未満 | 2024-04-05: →; 2024-04-06: 4週6休以上4週7休未満達成